## Ke_hoach_tuan
Ngày dự kiến | Giờ dự kiến | Công việc | Chủ trì | Đầu ra | Phụ thuộc | Trạng thái | Phút dự kiến
2026-11-02 | 09:00 | Rà soát bộ dữ liệu mẫu | Mai | Nhật ký lỗi | Có dữ liệu giả định | Dự kiến | 45
2026-11-02 | 14:00 | Xác nhận phạm vi chương trình thử nghiệm | Mai | Bản phạm vi | Có ý kiến người duyệt | Chờ xác nhận | 30
2026-11-03 | 09:00 | Soạn báo cáo dữ liệu | Nam | Báo cáo có nguồn | Bảng sạch đã kiểm tra | Dự kiến | 60
2026-11-03 | 14:00 | Duyệt nháp nội dung | Linh | Thư điện tử và kịch bản phân cảnh | Bản yêu cầu được thống nhất | Dự kiến | 45
2026-11-04 | 09:00 | Kiểm tra bộ tri thức mẫu | Huy | Danh sách kiểm tra quyền và nguồn | Công cụ được cho phép | Dự kiến | 45
2026-11-05 | 14:00 | Rà soát dự toán | Anh | Ý kiến tài chính | Cần xác nhận lịch Anh | Chờ xác nhận | 30
2026-11-06 | 16:00 | Tổng kết tuần thử | Mai | Danh sách điều chỉnh | Có kết quả các việc trước | Dự kiến | 30

## Ke_hoach_thang
Tuần | Khoảng ngày | Mục tiêu | Đầu ra | Chủ trì | Điều kiện
1 | 02–06/11 | Chuẩn hóa đầu vào | Bảng sạch và kết quả ban đầu để so sánh | Mai | Phê duyệt phạm vi
2 | 09–13/11 | Thực hành văn bản/dữ liệu | Sản phẩm có kiểm tra | Nam/Huy | Công cụ và dữ liệu phù hợp
3 | 16–20/11 | Chạy thử có giám sát | Nhật ký tối thiểu và lỗi | Mai | Có người phê duyệt
4 | 23–27/11 | Đánh giá và quyết định | Báo cáo so sánh có giới hạn | Mai/Anh | Có số liệu trước/sau